## Лист1
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021год
ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Отвод сточных вод а. Акмол и г. Косшы | модернизация насосного оборудования канализационных насосных станций ( комплект-2 насоса SL1.85.100.130.4.52H.S.N.51D с шкафом управления и комплектом поплавкавых выключателей) перенос срока выполнения до 1.03.2022г | компл | 1 | 1 | 2021г | -40195.747 | 7726.6 | 7251.696 | -474.904 | экономия при проведении государственных закупок | 7251.696 | 0 | 0 | 0 | 9557.28 | 14845.64 | 37.3 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия при проведении государственных закупок
|  | модернизация насосного оборудования канализационных насосных станций (канализационный насос SEG40.09.2.1.502) перенос срока выполнения до 1.03.2022г | шт | 4 | 4 |  |  | 2815.35 | 2087.342 | -728.008 | экономия при проведении государственных закупок | 2087.342 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | экономия при проведении государственных закупок
| итого | [6 empty] | 10541.95 | 9339.038 | -1202.912 |  | 9339.038 | 0 | 0 | 0
2 | Подача воды из по распределительным сетям | Строительство участка магистрального водовода от г. Астаны до насосной станции второго подъема в с. Караоткель (Завершение) | км | 1 | 1 | 2021г | -57234.67 | 35434.91 | 37623.871 | 2188.961 | в связи с принятием на баланс распределительных сетей и увеличением суммы амортизационных отчислений | 37623.871 | 0 |  |  | 35182.17 | 15204.91 | 37.3 | 41.3 | 12.92 | 12.7 | 0 | 0 | в связи с принятием на баланс распределительных сетей и увеличением суммы амортизационных отчислений
| итого | [6 empty] | 35434.91 | 37623.871 | 2188.961 |  | 37623.871 | 0 | 0 | 0
| М.П. Руководитель ________________________ _______________________ |  |  | Джаркинбеков Р.А.
Ф.И.О. подпись
| Главный бухгалтер ___________________________ _______________________ |  |  | Нартова Е.В.
Ф.И.О. подпись
| Исполнитель ___________________________ _______________________ |  |  | Ларионова В.А.
Ф.И.О. подпись
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).